## Лист1
Имя участника | Сфера деятельности | Опыт работы администратором | Задачи при тестировании | Наблюдения | Выявленные недостатки системы
Дмитрий | Международные отношения | - | Зарегистрироваться в системе как участник | Участник быстро находит форму регистрации, заполняет ее, переходит на страницу авторизации для входа в аккаунт. Функционал регистрации вопросов не вызывает, но в первый раз из-за опечатки в адресе почты пароль на почту не приходит. Сообщение об ошибке не выводится, хотя введенная почта некорректная. Со второй попытки участнику удается ввести верную почту, он получает пароль и успешно заходит в систему. | Не приходит уведомление об ошибке при вводе некорректной почты для регистрации.
|  |  | Записаться на мероприятие | Страница регистрации на мероприятие также находится в один клик. Участник бегло ознакамливается со списком событий, нажимает кнопку регистрации, читает аннотации элементов расписания, смеется над формулировками. Настраивает свое расписание и завершает регистрацию без каких бы то ни было проблем. | -
|  |  | Загрузить QR-код мероприятия | Задача выполнена мгновенно без проблем. Участник также пытается отсканировать QR-код, но ему не удается: он не организатор мероприятия. | -
|  |  | Скачать расписание | Задача выполненна мгновенно и без затруднений.
|  |  | Скачать сертификат о посещении | Участник легко находит кнопку загрузки сертификата, но не находит в нем своего имени. С решением проблемы возникают затруднения. По совету тестировщика он заходит на страницу профиля, дальше работает сам. Вводит информацию о себе. Из-за ввода слишком длинного места обучения (Институт международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского) при сохранении данных система падает и выдает ошибку, которую участник не может понять. По совету тестировщика он возвращается на предыдщую страницу и вводит сокращенное название места обучения. Затем он скачивает сертификат: в этот раз он корректен. | Пользователю непонятно, что перед скачиванием сертификата нужно заполнить личные данные. Ввод слишком больших значений в поля ввода не контролируется.
|  |  | Отправить сообщение об ошибки с использованием формы обратной связи | Участник легко находит форму обратной связи и отправляет письмо о возникшей ошибке.
|  |  | Изменить пароль | Участник легко выполняет все необходимые действия, однако опечатывается при вводе нового пароля и не может зайти в систему снова, ему приходится восстанавливать свой пароль. | Поскольку новый пароль не повторяется дважды, велика вероятность ошибиться в его написании.
|  |  | Восстановить пароль | Участник легко справляется с задачей и вновь входит в аккаунт | Новый пароль генерируется не по принятым в системе стандартам пароля: пришедший пароль не содержал цифр.
Галина | Медицина | + | Создать событие для регистрации и настроить его расписания в соответствии с выданным материалом | У участницы открыты три вкладки: вкладка системой регистрации (организаторским интерфейсом), вкладка с полученной информацией о мероприятии и вкладка с инструкцией для организаторов. Она легко создает само событие. Не может понять, где и как ей создавать мероприятия внутри события: слово "Расписание" не читается. Благодаря инструкции кое-как разбирается. При создании мероприятия долго пытается разобраться в том, что такое категория, наконец понимает. Спрашивает, почему не время. Не может переключаться между разделами: не понимает, что при нажатии на название раздела осуществляется переход к нему. Создает лейблы без проблем, но слова "лейблы" и "лейблмапы" не понимает абсолютно, спрашивает, являются ли эти слова общепринятыми и популярными во ВШЭ. После пояснения интересуется, почему не теги. | Приравнивать мероприятия внутри события к расписанию - не интуитивно понятно. Слова "лейблы" и "лейблмапы" непонятны совсем, лучше заменить лейбл на тег. Непонятно, что вводить в поле категории.
Анна | Психология | - | Зарегистрироваться в системе как участник | Участница вводит электронную почту при регистрации, однако совсем не понимает, что на нее должен прийти пароль. | Не читается информация о том, что инструкции по входу в систему и пароль направляются на почту.
|  |  | Записаться на мероприятие | Участница не понимает, как и где ей зарегистрироваться на мероприятие. Слово "регистрация" в навбаре воспринимается как ссылка на регистрацию в системе. После перехода на нужную страницу без проблем регистрируется. | После авторизации навбар сканируется пользователем с большим трудом.
Дмитрий | IT | - | Зарегистрироваться в системе как участник и записаться на мероприятие | Участник справляется со всеми задачами, но с некоторым трудом разбирается в логике навигации по приложению. | Пользователю не очень понятно, как перемещаться между страницами системы, особенно много вопросов к странице регистрации на мероприятия.
Арсения | Лингвистика | + | Создать событие для регистрации и настроить его расписания в соответствии с выданным материалом | У участницы открыты интерфейс администратора, файл с расписанием и справка для администраторов. Она обращается справку, но почти не читает ее: в основном смотрит на картинки и слова с выделением. Написанное обычным текстом она пропускает. Она без проблем создает событие и элементы расписания, однако тоже задается вопросом, почему категорию не назвали временем. Впрочем, после внесенных вчера в систему правок она легко понимает, как заполнять это поле. При создании тегов она не замечает предупреждения о том, что в начале нужно проверить, нет ли нужного тега в системе, и создает дупликат. Ей очень сложно ориентироваться в справке и находить нужный раздел | Плохая навигация по справке для администраторов. Система позволяет создавать одинаковые теги.
|  |  | Отправить рассылку участникам мероприятия | С помощью инструкции участница с трудом, но находит функцию отправки рассылки. Из-за длительной отправки письма трижды нажимает кнопку отправки, не понимая, что все сработало, в результате письмо приходит трижды. | При отправке рассылки непонятно, что она уже отправляется - отправка занимает время
|  |  | Зарегистрироваться в системе как участник | Участница легко справляется с задачей
|  |  | Записаться на мероприятие | Участница легко справляется с задачей
|  |  | Скачать QR и сертификат о посещении | Участница быстро справляется с задачами, однако за информацией о том, как их решать, идет не на страницу справки, а на страницу лендинга: она помнит, что там была нужная информация, а вот слово "справка" в дальнем углу навбара совсем не читается. | Справка незаметная, человек скорее пойдет искать ответа на лендинг